## 数据库
工程项目：
施工单位： | [5 empty] | 合同号：
监理单位： | [5 empty] | 合同号：
盖梁数据 | [12 empty] | 钢筋数据 | [6 empty] | 附加数据 |  |  |  |  | 坐标偏距（自动计算，勿动！！！）
序号 | 桥梁名称 | 墩柱中心桩号 | 墩编号 | 部位 | 施工日期 | 长cm | 宽（直径）cm | 高cm | 靠近路线设计线一侧盖梁设计顶标高 m | 路线设计线位于构筑物左/中/右侧 | 靠近路线设计线一侧盖梁与路线设计线距离cm | 勿填入数据 | 主筋根数 | 受力钢筋间距 (cm) | 箍筋间距（cm) | 钢筋骨架长cm | 钢筋骨架宽cm | 钢筋骨架高cm | 保护层厚度cm | 桩位坐标图是否给出中心桩号 | 该墩号下靠近路线设计线桩基X坐标 | 该墩号下靠近路线设计线桩基Y坐标 | 垫石个数 （个） | 另一侧盖梁设计顶标高 m | 前桩号 | 前偏距（m） | 前设计坐标 （x） | 前设计坐标 （y） | 后桩号 | 后偏距 （m） | 后设计坐标 （x） | 后设计坐标 （y） | 左桩号 | 左偏距（m） | 左设计坐标 （x） | 左设计坐标 （y） | 右桩号 | 右偏距（m） | 右设计坐标 （x） | 右设计坐标 （y） | 中桩号 | 中偏距（m） | 中设计坐标 （x） | 中设计坐标 （y）
Note on C7: 任峰: 仅桩位坐标图标有中心桩号时填入纯数字桩号，桩位坐标图无中心桩号时此列勿填需在V、W列填入对应坐标！
Note on L7: 任峰: 可参照桥墩一般构造图
Note on V7: 任峰: 仅在桩位坐标图未给出中心桩号时填写

## 交点法
交点法—曲线要素
点号 | 交点坐标 |  | 交点桩号 | 曲线要素 |  |  | 转角值（Zj) | 圆曲线长（Ly） | 切线长 | 计算方位角(Jsfwj) | 主点桩号 |  |  |  | 计算方位角(Jsfwj) (S) | 转角值（Zj) (O) | 切线长1 | 切线长2
| X | Y |  | 半径（R) | 缓和曲线1长度（Lh1） | 缓和曲线2长度（Lh2） |  |  |  |  | 第一缓和曲线起点(ZH) | 第一缓和曲线起终点或圆曲线起点(HY) | 第二缓和曲线起起点或圆曲线终点(YH) | 第二缓和曲线终点(HZ)
24500
-24413.117
0

## 线元法
线元法—曲线要素 | [8 empty] | 是否使用线元法
序号 | 起点桩号 | 起点坐标X | 起点坐标Y | 起点方位角（度） | 线元长度m | 开始半径m | 结束半径m | 备注

## 断链
断链表
序号 | 断链前桩号 | 断链后桩号 | 备注
1 |  |  | 1.断链示意：长链：10m K0+110= K0+100 断链前桩号为:K0+110 断链后桩号为：K0+100 2.在计算长链前段重复桩号坐标时，在桩号前加"*" 3.(不输入"K"、"+")
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 导线成果表
导线点成果表
序号 | 点名 | 坐标X(m) | 坐标Y(m) | 高程(m) | 桩号位置 | 备注

## 参数表
参数表 |  |  | #VALUE! | 就近 | 测量参数 |  |  |  | 检测日期 | 2023-08-02
工程项目： |  |  | 桩号 | 偏距m | 高程m | 工程部位 | X | Y | 高程偏差 mm | 平面偏差 mm | 是否倒尺 | 备注
施工单位： |  | 合同号： | [9 empty] | 前
监理单位： |  | 合同号： | [9 empty] | 后
工程名称 | [11 empty] | 左
桩号及工程部位 | [11 empty] | 右
主筋根数（根） | [11 empty] | 中
受力钢筋间距(cm)
箍筋间距（cm)
保护层厚度(cm)
断面尺寸长(cm)
断面尺寸宽(cm)
断面尺寸高(cm)
钢筋骨架尺寸长(cm)
钢筋骨架尺寸宽(cm)
钢筋骨架尺寸高(cm)
砼浇筑施工日期 | 开始时间 | 结束时间
垫石个数
钢筋施工日期

## 钢筋隐蔽工程
隐蔽工程工序报验单
JB44
所属分部工程 |  |  | 所属分项工程
隐蔽工程项目
施工自检结果 |  | R合格 □不合格
附 件
质检负责人 |  |  | 申请日期
监理员 |  |  | 检查日期
监 理 单 位 验 收 情 况 | 施工单位质量保证资料情况
R1 、能证明隐蔽工程质量、数量、结构尺寸等的工程照片
R2 、必要的测量记录和检测报告
R3 、所报验工程工序的检查记录表
R4 、其他
结论及处理意见
R合格、同意隐蔽
□不合格、不同意隐蔽，理由：
附件
专业监理工程师 |  |  | 批准日期
质检负责人签收 |  |  | 收件日期

## 钢筋检表
钢筋安装现场质量检验表
ZJ8.3.1-1
工程名称 | [6 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [6 empty] | 检查日期
基本要求 |  |  | R1.钢筋安装保证设计要求的钢筋根数 。 R2.钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋无两个接头 。 R3.钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定 。 R4.受力钢筋表面无裂纹及其它损伤。 R5.钢筋的保护层垫块分布均匀 ，数量及材料性能满足设计要求和有关技术规范的规定 。 R6.钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑 ，在混凝土浇筑过程中钢筋未出现移位。
项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 |  | 实测值或偏差值 |  | 检查方法及频率
1△ | 受力钢筋间距 (mm) | 两排以上排距 |  | ±5 |  | / |  | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度>20m时，每构件检查3个断面
|  | 同 排 | 梁、板、拱肋及拱上建筑 | ± 10 (±5) |  | /
|  |  | 基础、锚碇、墩台身、墩柱 | ±20
2 | 箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距(mm) |  |  | ±10 |  |  |  | 尺量：每构件测10 个间距
3 | 钢筋骨架尺寸(mm) | 长 |  | ±10 |  |  |  | 尺量：按骨架总数 30%抽测
|  | 宽、高或直径 |  | ±5
4 | 弯起钢筋位置 (mm) |  |  | ±20 |  | / |  | 尺量：每骨架抽查 30%
5△ | 保护层厚度(mm) | 梁、板、拱肋及拱上建筑 |  | ±5 |  | / |  | 尺量：每构件各立模板面每3m²检查1处，且每侧面不少于5处
|  | 基础、锚碇、墩台身、墩柱 |  | ±10
外观要求 |  | R1.钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架未松脱和开焊。 R2.焊接接头、连接套筒未出现裂纹。
检查人意见：
自检是否合格 是 R 否 □
签名：
质检负责人意见：
自检是否合格 是R 否 □
签名：

## 钢筋记录表
钢筋安装现场检查记录表
TJ8-
工程名称 |  |  |  |  | 施工日期
桩号及工程部位 |  |  |  |  | 检验日期
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距
钢筋骨架尺寸(mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测
钢筋骨架尺寸 (mm)(宽、高或直径) | ±5
钢筋骨架长度(mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面
弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处
检查人： |  |  |  | 质检负责人

## 3.钢筋记录表(偏差) (hidden)
0
钢筋安装现场检查记录表
施工单位： | [7 empty] | 合同号：
监理单位： | [7 empty] | 合同号：
TJ8-
工程名称 | 0 |  |  | 施工日期 |  | 0
桩号及工程部位 | 钢筋 |  |  | 检验日期 |  | 0
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面
/
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
/
3
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
/
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距
/
钢筋骨架尺寸(mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测 |  |  | /
钢筋骨架尺寸 (mm)(宽、高或直径) | ±5
/
钢筋骨架长度(mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处 |  |  | /
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面 |  |  | /
弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
/
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
/
|  | 尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处 | 5
0
检查人： | [6 empty] | 质检负责人：

## 申请批复单
工序检验申请批复单
JB43
所属分部工程名称
分项工程名称
工程地点及桩号
具体部位
检验内容
施工单位递交日期和签字 | 年 月 日 | 质检负责人签字：
申请到场检验日期 | 年 月 日
监理员、专业监理工程师意见和签字 | 质量证明文件
监理员意见： | 1、承台等大体积混凝土现场质量检验表
经检查，该作业工序分项工程 | 2、现浇混凝土构件模板安装检查记录表
R 符合□ 不符合设计和规范要求。 | 3、混凝土 (砂浆、净浆) 浇筑申请报告单
签字：
专业监理工程师意见： | 质检负责人收到日期：
R 同意进行下道工序施工。
□ 不同意进行下道工序施工。
签字： 年 月 日 |  | 签字： 年 月 日

## 盖梁检表
现浇墩、台帽或盖梁现场质量检验表
ZJ8.6.1-2
工程名称 |  |  |  |  | 施工日期
桩号及工程部位 |  |  |  |  | 检查日期
基本要求 |  |  | R1.模板及支架的强度、刚度、稳定性符合施工技术规范的规定。 R2.施工缝设置及处理符合施工技术规范规定。
项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或偏差值 |  | 检查方法及频率
1△ | 混凝土强度 (Mpa) |  | 在合格标准内 |  |  | 按附录D检查
2 | 断面尺寸(mm) |  | ±20 |  |  | 尺量：测3个断面
长：
宽：
高：
3 | 轴线偏位(mm) |  | ≤10 |  |  | 全站仪：纵、横向各测 2点
4 | 顶面高程(mm) |  | ±10 |  |  | 水准仪：测5点
5 | 支座垫石预留位 置(mm) |  | ≤10 |  |  | 尺量：每个检查
6 | 平整度 (mm) |  | ≤8 |  |  | 2m直尺：每侧面测3处，每处测长度方向
外观要求 |  |  |  | R1.混凝土表面满足以下要求： ①裂缝：无宽度超过设计规定限值的非受力裂 缝；②孔洞：无深度超过保护层厚度的孔穴； ③露筋：无露筋和因绣胀引起的混 凝土剥落，引发更大面积的锈蚀 ，混凝土中未夹有钢筋、钢板等易腐蚀金属； ④. 蜂窝：砼表面无深度超过10mm的大面积蜂窝、疏松，混凝土中未夹有土块 、木块 、混凝土碎块及其他杂物； ⑤.麻面：麻面总面积不超过所在面面积的 2%；⑥外形 缺陷：无影响结构使用功能或构件安装的外形缺陷及深度超过 1/2保护层厚度的啃 边、蹦角。 R2.无建筑垃圾、杂物和临时预埋件。
检查人意见：
自检是否合格 是 R 否 □
签名
质检负责人意见：
自检是否合格 是R 否 □
签名

## 模板记录表
现浇混凝土构件模板安装检查记录表
QLJ9
工程名称 | [6 empty] | 施工日期
桩号及部位 | [6 empty] | 检查日期
相邻梁板表面高差(mm) |  | 允许值 | 2 | 检查点数 |  | 最大值 |  | 合格率(%)
表面平整度 |  | 允许值 | 5 | 检查点数 |  | 最大值 |  | 合格率(%)
轴线偏位(mm) | 允许误差 |  | 横轴左端 |  | 横轴右端 |  | 纵轴前端 |  | 纵轴后端
10
模内尺寸偏差(mm) | 长 | 允许值 | ±20 | 实测值
| 宽 | 允许值 | ±20 | 实测值
高程偏差 (侧模板上表现)(mm) |  | 允许值 | ±10 | 实测值
垂直度或坡度(%) |  | 允许值 |  | 实测值
预埋件位置是否准确 | /
接缝情况
支撑稳定情况 |  |  |  |  | 牢固，稳定
检查人： |  |  |  |  | 质检负责人：

## 砼浇筑申请报告单
混凝土 (砂浆、净浆) 浇筑申请报告单
JB47
工程名称 |  | 0 |  |  |  | 申请浇筑日期 |  | 0
桩号部位 | [5 empty] | 申请检验日期 |  | 0
预计浇筑具体时间 |  | 时 分至 时 分
材料名称 |  | 存放地点或料场编号 |  |  | 检测报告单编号 |  |  | 材料来源
水泥
骨料
砂
外加剂
脱模剂
支架模板等检查情况
主要机具设备名称及数量
主要技工数量
混凝土配合比报告编号 | 水 灰 比 | 每 m3 混凝土中各项材料用量 (Kg)
|  | 水 泥 | 砂 | 卵石 或 碎石 | 水 | 外 加 剂 | 坍落度 ( cm) | 单位体 积重量 (Kg/ m3 | 配合比设计的抗压强度
[9 empty] | 龄期 (天) | 强度 (Mpa )
施工配合比 | [8 empty] | - | -
现场施工技术员意见： | [5 empty] | 工地试验室检测工程师意见：
| 日期： 年 月 日 | [5 empty] | 日期： 年 月 日
专业监理意见：
日期： 年 月 日
材试专业监理意见：
日期： 年 月 日

## 监抽钢筋检表
钢筋安装现场质量检验表
ZJ8.3.1-1
工程名称 | [6 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [6 empty] | 检查日期
基本要求 |  |  | R1.钢筋安装保证设计要求的钢筋根数 。 R2.钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋无两个接头 。 R3.钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定 。 R4.受力钢筋表面无裂纹及其它损伤。 R5.钢筋的保护层垫块分布均匀 ，数量及材料性能满足设计要求和有关技术规范的规定 。 R6.钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑 ，在混凝土浇筑过程中钢筋未出现移位。
项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 |  | 实测值或偏差值 |  | 检查方法及频率
1△ | 受力钢筋间距 (mm) | 两排以上排距 |  | ±5 |  | / |  | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度>20m时，每构件检查3个断面
设计值：
|  | 同 排 | 梁、板、拱肋及拱上建筑 | ± 10 (±5) |  | /
设计值：
|  |  | 基础、锚碇、墩台身、墩柱 | ±20
2 | 箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距(mm) |  |  | ±10 |  |  |  | 尺量：每构件测10 个间距
3 | 钢筋骨架尺寸(mm) | 长 |  | ±10 |  |  |  | 尺量：按骨架总数 30%抽测
|  | 宽、高或直径 |  | ±5
4 | 弯起钢筋位置 (mm) |  |  | ±20 |  | / |  | 尺量：每骨架抽查 30%
5△ | 保护层厚度(mm) | 梁、板、拱肋及拱上建筑 |  | ±5 |  | / |  | 尺量：每构件各立模板面每3m²检查1处，且每侧面不少于5处
设计值：
|  | 基础、锚碇、墩台身、墩柱 |  | ±10
外观要求 |  | R1.钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架未松脱和开焊。 R2.焊接接头、连接套筒未出现裂纹。
检查人意见：
自检是否合格 是 R 否 □
签名：
质检负责人意见：
自检是否合格 是R 否 □
签名：

## 监抽钢筋记录表
钢筋安装现场检查记录表
TJ8-
工程名称 |  |  |  | 施工日期
桩号及工程部位 |  |  |  | 检验日期
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距
钢筋骨架尺寸(mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测
钢筋骨架尺寸 (mm)(宽、高或直径) | ±5
钢筋骨架长度(mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面
弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处
检查人：

## 监抽盖梁检表
现浇墩、台帽或盖梁现场质量检验表
ZJ8.6.1-2
工程名称 |  |  |  |  | 施工日期
桩号及工程部位 |  |  |  |  | 检查日期
基本要求 |  |  | R1.模板及支架的强度、刚度、稳定性符合施工技术规范的规定。 R2.施工缝设置及处理符合施工技术规范规定。
项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或偏差值 |  | 检查方法及频率
1△ | 混凝土强度 (Mpa) |  | 在合格标准内 |  |  | 按附录D检查
2 | 断面尺寸(mm) |  | ±20 |  |  | 尺量：测3个断面
长：
宽：
高：
3 | 轴线偏位(mm) |  | ≤10 |  |  | 全站仪：纵、横向各测 2点
4 | 顶面高程(mm) |  | ±10 |  |  | 水准仪：测5点
5 | 支座垫石预留位 置(mm) |  | ≤10 |  |  | 尺量：每个检查
6 | 平整度 (mm) |  | ≤8 |  |  | 2m直尺：每侧面测3处，每处测长度方向
外观要求 |  |  |  | R1.混凝土表面满足以下要求： ①裂缝：无宽度超过设计规定限值的非受力裂 缝；②孔洞：无深度超过保护层厚度的孔穴； ③露筋：无露筋和因绣胀引起的混 凝土剥落，引发更大面积的锈蚀 ，混凝土中未夹有钢筋、钢板等易腐蚀金属； ④. 蜂窝：砼表面无深度超过10mm的大面积蜂窝、疏松，混凝土中未夹有土块 、木块 、混凝土碎块及其他杂物； ⑤.麻面：麻面总面积不超过所在面面积的 2%；⑥外形 缺陷：无影响结构使用功能或构件安装的外形缺陷及深度超过 1/2保护层厚度的啃 边、蹦角。 R2.无建筑垃圾、杂物和临时预埋件。
检查人意见：
自检是否合格 是 R 否 □
签名
质检负责人意见：
自检是否合格 是R 否 □
签名

## 水准表
水准测量记录表
工程名称： |  |  | 工程部位： |  |  |  | 检测日期：
CJ5-
测点 | 水准尺读数 |  |  | 视线高 | 高程 | 设计高程 | 偏差值(mm) | 备注
| 后视 | 中间点 | 前视 |  | （m） | (m)
测量: |  |  | 计算: |  |  | 复核:

## 平面表
全站仪平面位置检测表
工程名称： |  |  |  | 工程部位： | [6 empty] | 检测日期：
CJ9-
测站点编号 | 测站点坐标 |  | X= |  | 后视点 编 号 |  | 后视点 坐 标 | X= |  | 后视 极坐标 |  | 气压
|  |  | Y= |  |  |  |  | Y= |  |  |  | 温度
|  |  | H= |  |  |  |  | H= |  |  |  | 仪高
里程桩号(墩台编号)及位置 | 设计坐标 |  |  |  | 实测坐标 |  |  |  | 差值 |  | 偏位 √(△X2+△Y2 ) | 备注
| Ｘ |  | Ｙ |  | Ｘ |  | Ｙ |  | △X | △Y
测量： |  | 计算： |  |  |  | 复核：

## 分项工程 (中间) 交工检验申请批复单 (hidden)
达州绕城高速西段公路工程项目
分项工程 (中间) 交工检验申请批复单
施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司 |  |  |  | 合同号： RX1
监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司 |  |  |  | 合同号： JL1
JB20
申请 (中间) 交工的分项工程名称： 。
以上分项工程各项指标经我部自检合格，报请监理工程师现场检验。 附件：《分项工程质量检验评定表》、《XXX 现场质量检验表》及其附件资料 (包括材料试验报告、记录、测量、量测记 录、清晰可辨有标识的影像资料、其他各工序质量检验的相关记录。
质检负责人签字： |  | 技术负责人签字： | 申请日期： 年 月 日
监理员意见 | 该分项工程的各道工序是否完成： 完成 未完成 该分项工程的各道工序的施工自检记录是否完整：完整 不完整 该分项工程的各道工序的施工自检报告是否完整：完整 不完整 |  |  | 签字： 年 月 日
材料监理 工程师意见 | 该分项工程的试验检测频率是否符合规范要求： 符合 不符合 该分项工程的试验检测是否符合规范和设计要求： 符合 不符合 |  |  | 签字： 年 月 日
测量监理 工程师意见 | 该分项工程的施工测量频率是否符合规范要求： 符合 不符合 该分项工程的施工测量是否符合规范和设计要求： 符合 不符合 |  |  | 签字： 年 月 日
专业监理 工程师意见 | 该分项工程各检查项目的频率是否符合规范要求：符合 不符合 该分项工程的施工自检的质量保证资料是否完整：完整 不完整 该分项工程的质量自检和质量评定资料是否完成：完成 不完成 |  |  | 签字： 年 月 日
总监理 工程师意见 | 是否同意该分项工程中间交工验收申请：同意 不同意 |  |  | 签字： 年 月 日

## 分项工程(中间)交工证书 (hidden)
达州绕城高速西段公路工程项目
分项工程(中间)交工证书
施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司 |  |  |  | 合同号： RX1
监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司 |  |  |  | 合同号： JL1
JB46
施工单位 |  |  | 合同段
监理单位 |  |  | 合同段
分项工程 |  | 单位、分部工程
中间交工内容 及工程数量等 | 中间交工分项桩号、名称： ；工程数量： ；经 我单位××年××月× × 日 自检，检验结果经分项质量评定符合设计和规范要求，且质保资料齐全。
施工自检结果
项目经理 |  |  | 送交日期 |  | 年 月 日
监理员 |  |  | 接收日期 |  | 年 月 日
监理抽检情况及 评述意见和结论
总监理工程师 |  |  | 批准日期 |  | 年 月 日
项目经理 |  |  | 签收日期 |  | 年 月 日
注：1、本表与《分项工程中间交工验收申请批复单》配套使用。

## 分项 (分部) 工程开工报审表 (hidden)
达州绕城高速西段公路工程项目
分项 (分部) 工程开工报审表
施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司 |  |  | 合同号： RX1
监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司 |  |  | 合同号： JL1
JB25
致 监理机构 ：
根据合同要求，我们已经做好 分部 (分项) 工程开工前的准备工作，现申请该 单位工程正式开工，请予批准。
项目经理： 年 月 日
上一分部 (分项) 工作评定结果：
申请开工分部 (分项) 工程：
计划开工日期：
计划完成日期：
附件：1 、进场施工机械设备报验单；2、进场工程原材料报验单；3、人员配备报验单；4、施工测量放样报验单； 5、施工方案及主要工艺报审表 ；6、其他
专业监理工程师意见：
签字： 年 月 日
总监理工程师意见：
签字： 年 月 日

## 施工测量放样报验单 (hidden)
达州绕城高速西段公路工程项目
施工测量放样报验单
施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司 |  |  |  |  | 合同号： RX1
监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司 |  |  |  |  | 合同号： JL1
JB20
分项 (分部) 工程名称 |  | 施工里程桩号
致 ：
我单位根据施工要求，已完成 工程的施工测量放样，请给予检验审批。
附件:
1 、施工测量放样资料、计算表等。
| 测量人员： |  |  | 年 月 日
测量监理工程师意见：
签字： 年 月 日

## 全站仪放线记录表 (hidden)
达州绕城高速西段公路工程项目
全站仪放线记录表
施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司 | [14 empty] | 合同号： RX1
监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司 | [14 empty] | 合同号： JL1
工程名称: |  |  |  |  | 桩号及工程部位： | [9 empty] | 日 期:
CJ8-
测站点 编号 | 测站点 坐标 | X= |  | 后视点 编 号 |  | 后视点坐标 |  | X= |  | 后视极坐标 |  | S= 米 |  |  | 压强温 度仪高 | P= mmhg
|  | Y= | [5 empty] | Y= |  |  |  | ɑ= ° ′ ″ |  |  |  | T= ℃
|  | H= | [5 empty] | H= | [7 empty] | I= 米
里程桩号及位置 | 设 计 座 坐 标 |  |  | 计算方位角 |  |  | 计算距离 |  | 实测距离 |  | 距离偏差 |  | 高程 | 备注
| X |  | Y | ( ° ′ ″) |  |  | (米) |  | (米) |  | (米) |  | (米)
测量： |  |  |  | 计算： |  |  |  |  | 复核：