## 数据库
工程项目：
施工单位： | [5 empty] | 合同号：
监理单位： | [5 empty] | 合同号：
桩基数据 | [15 empty] | 钢筋数据 | [7 empty] | 自动计算
序号 | 桥梁名称 | 桩号 | 桥台名称 | 孔桩编号 | 开孔日期 | 钢筋施工日期 | 浇筑日期 | x坐标 | y坐标 | 群桩/排架桩 | 桩径m | 系梁高度m | 设计桩顶高程m（或系梁顶） | 设计桩底 高程m | 设计钢筋骨架长(主筋)cm | 主筋根数 | 主筋直径（mm) | 箍筋加强筋直径（mm) | 钢筋骨架连接方法 | 保护层（定位块）个数 | 桩底保护层厚度cm | 钢筋保护层厚度cm | 设计混凝土强度 | 设计孔顶高程 | 设计桩长 | 实测孔底 高程 | 实测钢护筒顶高程 | 实测孔深 | 实测钢筋骨架长度 | 实测钢筋骨架顶高程 | 实测钢筋骨架底高程 | 砼浇筑深度 | 设计钢筋骨架底高程
Note on C7: 任峰: 输入纯数字

## 导线成果表
导线成果表
序号 | 点名 | 坐标X(m) | 坐标Y(m) | 高程(m) | 桩号位置

## 参数表
参数表 |  |  |  |  | 测量参数
工程项目： |  |  |  |  | #VALUE!
施工单位： |  |  | 合同号： |  | 桩号 | 0
监理单位： |  |  | 合同号： |  | 设计高程 | 0
工程名称 |  |  |  |  | 实测高程 | 0
部位 |  |  |  | 桩基础 | 偏差 | 0
设计桩顶高程（m)
设计桩底高程（m)
设计桩（孔）径（m)
实测护筒顶高程（m）
实测孔底高程（m）
实测钢筋骨架底高程（m）
实测钢筋骨架长度（m）
主筋直径（mm)
主筋根数（根)
箍筋加强筋直径（mm)
保护层（定位块）个数
钢筋保护层厚度(cm)
群桩/排架桩
钢筋骨架连接方法
混凝土强度
钻孔开始日期 |  | 钻孔开始时间 | 07:43
钻孔结束日期 |  | 钻孔结束时间 | 13:20
砼浇筑开始日期 |  | 砼浇筑开始时间 | 14:33
砼浇筑完成日期 |  | 砼浇筑完成时间 | 20:25
钢筋施工日期
桩基坐标
坐标偏位
钢筋骨架长（mm)
设计钢筋骨架顶高程
设计钢筋骨架底高程
实测钢筋骨架顶高程
岩层情况 | 地质情况
第1种岩层 | 黏土
第2种岩层 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
第3种岩层 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
第4种岩层 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
Note on A10: 任峰: 测量基准面高程
Note on A24: 任峰: 钻孔检测日期、钢筋检测日期与砼浇筑日期为同一天
Note on A26: 任峰: 检测日期提前两天

## 钢筋隐蔽工程
隐蔽工程工序报验单
JB44
所属分部工程 |  |  | 所属分项工程
隐蔽工程项目
施工自检结果 |  | R合格 □不合格
附 件
质检负责人 |  |  | 申请日期
监理员 |  |  | 检查日期
监 理 单 位 验 收 情 况 | 施工单位质量保证资料情况
R1 、能证明隐蔽工程质量、数量、结构尺寸等的工程照片
R2 、必要的测量记录和检测报告
R3 、所报验工程工序的检查记录表
R4 、其他
结论及处理意见
R合格、同意隐蔽
□不合格、不同意隐蔽，理由：
附件
专业监理工程师 |  |  | 批准日期
质检负责人签收 |  |  | 收件日期

## 钢筋检表
钻 (挖) 孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装现场质量检验表
ZJ8.3.1-4
工程名称 | [14 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [14 empty] | 检验日期
基本要求 |  |  | R1.钢筋安装保证设计要求的钢筋根数。 R2.钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋无两个接头。 R3.钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定。 R4.受力钢筋表面无裂纹及其它损伤。 R5.钢筋的保护层垫块分布均匀，数量及材料性能满足设计要求和有关技术规范的规定。 R6.钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋未出现移位。
项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 |  | 实测值或实测偏差值 | [11 empty] | 检查方法和频率
1 | 主筋间距（mm） | ±10 |  | 应测 | 180 | 处， | 实测 | 180 | 处， | 合格 | 178 | 处， | 合格率为 | 98.9% |  | 尺量：每段测2个断面
数据详见钢筋安装现场检查记录表TJ8-
2 | 箍筋或螺旋筋间距(mm) | ±20 |  | 应测 | 30 | 处， | 实测 | 30 | 处， | 合格 | 29 | 处， | 合格率为 | 96.7% |  | 尺量：每段测10个间距
数据详见钢筋安装现场检查记录表TJ8-
3 | 钢筋骨架外径或厚、宽 ( mm ) | ±10 | [13 empty] | 尺量：每段测2个断面
4 | 钢筋骨架长度 ( mm ) | ±100 | [13 empty] | 尺量：每个骨架测2 处
5 | 钢筋骨架底端高程(mm) | ±50 | [13 empty] | 水准仪:测顶端高程测， 用骨架长度计算
6△ | 保护层厚度 ( mm ) | +20，-10 |  | 应测 | 52 | 处， | 实测 | 52 | 处， | 合格 | 52 | 处， | 合格率为 |  | 100% | 尺量: 测每段钢筋骨架外侧定位块处
数据详见钢筋安装现场检查记录表TJ8-
外观要求 |  |  |  | R1.钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢 筋骨架未松脱和开焊。 R2.焊接接头、连接套筒未出现裂纹。
检查人意见：
自检是否合格： R是 □否
签名：
质检负责人意见：
自检是否合格： R是 □否
签名：

## 钢筋安装记录表
钢筋安装现场检查记录表
TJ8-
工程名称 | CK1+579.5 C匝道3号大桥 | [7 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | 8#桥台8-1桩基础钢筋 | [7 empty] | 检验日期
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面 | -4 | 11 | 7 | -8 | 10 | -9 | -4 | 1 | -8 | -7 | 10 | -7 | -9 | 8 | -1 | 6 | -2 | -8 | -1 | -9
|  |  | -6 | 6 | 0 | -7 | -8 | -8 | 6 | 4 | 8 | 7 | -3 | -3 | 10 | 10 | -9 | 6 | 0 | -4 | -7 | 10
|  |  | -2 | 0 | 2 | 10 | 0 | -1 | -5 | -9 | -9 | -1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | -2 | 7 | 10 | 7 | 2
|  |  | 0 | 9 | -9 | -8 | -2 | 0 | 10 | 2 | -1 | -10 | 2 | 0 | 8 | -4 | 0 | -8 | 7 | -4 | 4 | 4
|  |  | -10 | 6 | 6 | 10 | 3 | -8 | -3 | 7 | 3 | -3 | 7 | -9 | 0 | 0 | 10 | -10 | 6 | 8 | -4 | -6
|  |  | -10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | -5 | -7 | 0 | 5 | -2 | 3 | 4 | -1 | 8 | -11 | -5 | -2 | 3
|  |  | 9 | -3 | 10 | 0 | 8 | 0 | -3 | -6 | -2 | -4 | -5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | -1 | 6 | 2
|  |  | -10 | 6 | 1 | 8 | 2 | -8 | -7 | 10 | -2 | 5 | -3 | 0 | 1 | -6 | 2 | -1 | -9 | 4 | 1 | -3
|  |  | 10 | 10 | 7 | 2 | 9 | -7 | -4 | 5 | 1 | 3 | -1 | -2 | 7 | -7 | 3 | -9 | -4 | 5 | 1 | 9
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
/
/
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
/
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距 | -3 | 16 | -15 | 17 | 5 | 21 | -18 | -14 | -13 | -11 | 5 | -17 | -8 | 11 | 20 | -16 | -15 | -7 | -13 | -13
|  |  | 2 | 11 | -16 | 19 | 6 | 12 | -5 | -6 | 19 | 13
钢筋骨架尺寸(mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测 | [10 empty] | /
钢筋骨架尺寸 (mm)(宽、高或直径) | ±5
/
钢筋骨架长度(mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面 | -8 | -3 | -8 | -6 | -2 | -9
弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
/
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
/
|  | 尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处 | 8
检查人： | [14 empty] | 质检负责人：

## 钢筋安装记录表续表
钢筋安装现场检查记录表
TJ8-
工程名称 |  |  |  | 施工日期
桩号及工程部位 |  |  |  | 检验日期
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距
钢筋骨架尺寸(mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测
钢筋骨架尺寸(mm)(宽、高或直径) | ±5
钢筋骨架长度(mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面
弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处
检查人： |  |  |  |  | 质检负责人：

## 成桩隐蔽工程
隐蔽工程工序报验单
JB44
所属分部工程 |  |  | 所属分项工程
隐蔽工程项目
施工自检结果 |  | R合格 □不合格
附 件
质检负责人 |  |  | 申请日期
监理员 |  |  | 检查日期
监 理 单 位 验 收 情 况 | 施工单位质量保证资料情况
R1 、能证明隐蔽工程质量、数量、结构尺寸等的工程照片
R2 、必要的测量记录和检测报告
R3 、所报验工程工序的检查记录表
R4 、其他
结论及处理意见
R合格、同意隐蔽
□不合格、不同意隐蔽，理由：
附件
专业监理工程师 |  |  | 批准日期 | 年 月 日
质检负责人签收 |  |  | 收件日期 | 年 月 日

## 钻孔桩检表
钻孔灌注桩现场质量检验表
ZJ8.5.2
工程名称 | [5 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [5 empty] | 检验日期
基本要求 |  |  | R1.成孔后清孔，并测量孔径、孔深、孔位和沉淀厚度，确认满足设计要求并符合施工技术规范规定后，灌注水下混凝土。 R2.水下混凝土连续灌注，灌注时钢筋笼无上浮。 R3.嵌入承台的锚固钢筋长度未小于设计要求的锚固长度。
项次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允 | 实测值或实测偏差值 |  | 检查方法及频率
许 偏 差
1△ | 混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  |  | 按附录D检查
2 | 桩位 （mm） | 群 桩 |  | ≤100 | / |  | 全站仪或经纬仪：每桩检查
|  | 排架桩 | 允 许 | ≤50
|  |  | 极 值 | ≤100
3△ | 孔 深（m） |  |  | ≥设计值 |  |  | 绳测量：每桩测量
4 | 孔 径（mm） |  |  | ≥设计值 |  |  | 探孔器：每桩测量
5 | 钻孔倾斜度（mm） |  |  | ≤1％S，且≤500 |  |  | 用侧壁（斜）仪或钻杆垂线法：每桩检查
6 | 沉淀厚度（mm） |  |  | 满足设计要求 |  |  | 沉淀盒或标准测锤：每桩检查
7 | 桩身完整性 |  |  | 每桩均满足设计要求；设计未要求时，每桩不低于Ⅱ类 |  |  | 满足设计要求；设计未要求时，抽样低应变放射波法或超声波透射法：每桩检测
外观要求 |  |  |  | R1.凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土。 R2.裂缝：无宽度超过设计规定限值的非受力裂缝； R3.孔洞：无深度超过保护层厚度的孔穴； R4.露筋：无露筋和因绣胀引起的混凝土剥落，引发更大面积的锈蚀； R5.蜂窝、疏松：单个面积不大于0.04㎡ ，或总面积不超过所在面面积的2%，或深度不 超过15mm及1/2保护层厚度； R6.麻面：麻面总面积不超过所在面面积的6%； R7.外形缺陷：无影响结构使用功能或构件安装的外形缺陷及深度超过1/2保护层厚度的 啃边、蹦角。
检查人意见：
自检是否合格 R是 □否
日期：
质检负责人意见：
自检是否合格 R是 □否
日期：

## 钻孔记录
钻孔记录表（钻孔）
QLJ2
工程名称 |  |  |  |  | 桩号及工程部位 | [6 empty] | 钻孔开始时间
墩(台)号 |  |  |  |  | 桩编号 | [6 empty] | 钻孔结束时间
桩径(m) | 1.5 | 护筒顶高程(m) |  |  | 护筒长度 (m) |  | 2 | 护筒埋深(m) |  | 1.7 |  |  | 钻头型式及直径(cm)
钻头重量(Kg) | 2000 |  |  |  | 成孔中心偏位(mm) |  |  | 设计孔底高程(m) |  |  |  |  | 钻孔理论深度(m)
时 间 |  |  |  | 工作内容 | 检孔深度(m) | 孔底标高(m) | 钻进深度(m) |  | 孔内水位 (m) |  | 泥浆搅拌 |  |  | 地质情况描述
年 月 日 | 起 | 止 | 共计 （小时） |  |  |  | 本次进尺 | 累计进尺
| 时 分 | 时 分 | [8 empty] | 比重 |  | 粘度
2023-05-29 | 8:35 | 8:49 | 0:14 | 旋挖 | 2.8 | 305.28 | 2.8 | 2.8 | [5 empty] | 黏土
2023-05-29 | 8:49 | 8:55 | 0:06 | 旋挖 | 5 | -5 | 2.2 | 5 | -0.336 |  | 1.06 |  | 22 | 黏土
2023-05-29 | 8:55 | 9:10 | 0:14 | 旋挖 | 7.42 | -7.42 | 2.42 | 7.42 | -0.329 |  | 1.07 |  | 22 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 9:10 | 9:20 | 0:10 | 旋挖 | 10.31 | -10.31 | 2.89 | 10.31 | -0.33 |  | 1.03 |  | 22 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 9:20 | 9:37 | 0:17 | 旋挖 | 13.12 | -13.12 | 2.81 | 13.12 | -0.337 |  | 1.07 |  | 19 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 9:37 | 9:47 | 0:10 | 旋挖 | 15.43 | -15.43 | 2.31 | 15.43 | -0.316 |  | 1.05 |  | 20 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 9:47 | 9:54 | 0:07 | 旋挖 | 18.13 | -18.13 | 2.7 | 18.13 | -0.31 |  | 1.09 |  | 21 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 9:54 | 10:14 | 0:20 | 旋挖 | 20.8 | -20.8 | 2.67 | 20.8 | -0.346 |  | 1.03 |  | 22 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 10:14 | 10:22 | 0:07 | 旋挖 | 22.84 | -22.84 | 2.04 | 22.84 | -0.31 |  | 1.09 |  | 22 | 强风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 10:22 | 10:32 | 0:10 | 旋挖 | 25.05 | -25.05 | 2.21 | 25.05 | -0.327 |  | 1.07 |  | 22 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 10:32 | 10:50 | 0:19 | 旋挖 | 27.54 | -27.54 | 2.49 | 27.54 | -0.3 |  | 1.08 |  | 20 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 10:50 | 11:10 | 0:20 | 旋挖 | 29.91 | -29.91 | 2.37 | 29.91 | -0.306 |  | 1.07 |  | 22 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 11:10 | 11:26 | 0:16 | 旋挖 | 32.15 | -32.15 | 2.24 | 32.15 | -0.32 |  | 1.03 |  | 21 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 11:26 | 11:36 | 0:10 | 旋挖 | 34.92 | -34.92 | 2.77 | 34.92 | -0.349 |  | 1.09 |  | 21 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 11:36 | 11:49 | 0:13 | 旋挖 | 37.76 | -37.76 | 2.84 | 37.76 | -0.337 |  | 1.03 |  | 22 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 11:49 | 12:05 | 0:16 | 旋挖 | 40.58 | -40.58 | 2.82 | 40.58 | -0.324 |  | 1.09 |  | 22 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 12:05 | 12:12 | 0:07 | 旋挖 | 42.87 | -42.87 | 2.29 | 42.87 | -0.332 |  | 1.09 |  | 20 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 12:12 | 12:18 | 0:06 | 旋挖 | 45.07 | -45.07 | 2.2 | 45.07 | -0.336 |  | 1.09 |  | 19 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 12:18 | 12:25 | 0:07 | 旋挖 | 47.77 | -47.77 | 2.7 | 47.77 | -0.315 |  | 1.03 |  | 20 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 12:25 | 12:38 | 0:13 | 旋挖 | 49.96 | -49.96 | 2.19 | 49.96 | -0.337 |  | 1.09 |  | 20 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 12:38 | 12:45 | 0:07 | 旋挖 | 52.1 | -52.1 | 2.14 | 52.1 | -0.346 |  | 1.08 |  | 19 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
2023-05-29 | 12:45 | 12:56 | 0:10 | 旋挖 | 54.78 | -54.78 | 2.68 | 54.78 | -0.337 |  | 1.05 |  | 22 | 中风化粉砂质泥岩夹砂岩
Formulas:
工程名称 = IF([桩号及工程部位]="","",IF(参数表!$B23=参数表!$B22,[工程名称, row above],A13+B13+SUM(E13:F13)))

## 灌注前记录
钻孔桩终孔后 (成槽后) 灌注混凝土前现场检查记录表
QLJ6
工程名称 |  |  |  |  | 钻孔开始日期
桩号及工程部位 |  |  |  |  | 钻孔完成日期
检查项目 |  | 实测值或实测偏差值 |  | 规定值或允许偏差
孔的中心偏位(mm) |  |  |  | 群桩:100;单排桩50
孔径(mm) |  |  |  | 不小于设计桩径
倾斜度(mm) |  |  |  | 钻孔:小于1%;挖孔:小于0.5% |  |  | 单位为%时： | 0.32
沉淀厚度(mm) |  |  |  | 摩擦桩:符合设计要求,当设计无要求时,对于直径≤1.5米,≤300mm,对桩径>1.5米或桩长>40米或土质较差的桩,≤500mm,支承桩:不大于设计规定
清孔后泥浆指标 | 相对密度 | 1.07 |  | 相对密度:1.02～1.10
| 粘度（Pa.s） | 18 |  | 粘度:18～20Pa.s
| 含砂率（%） | 2 |  | 含砂率:＜4%
| 胶体率（%） | 99 |  | 胶体率:>95%
孔口高程（m） |  |  |  | 孔深(m)
实测孔底高程（m） |  |  |  | 设计孔底高程（m）
钢筋骨架每节长度（cm） |  |  |  | 钢筋骨架分节（节）
钢筋骨架总长度（cm） |  |  |  | 钢筋骨架底面高程（m）
钢筋骨架连接方法 |  |  |  | 钢筋骨架连接质量
主筋根数（根） |  | 主筋长度(cm) |  | 箍筋加强筋直径（mm）
检查人： |  |  | 质检负责人：

## 砼浇筑
混凝土 (砂浆、净浆) 浇筑申请报告单
JB47
工程名称 | [7 empty] | 申请浇筑日期
桩号部位 | [7 empty] | 申请检验日期
预计浇筑具体时间 |  | 14 时 36 分 至 20 时 28 分
材料名称 |  | 存放地点或料场编号 |  |  |  | 检测报告单编号 |  |  |  | 材料来源
水泥
骨料
砂
外加剂
脱模剂
支架模板等检查情况 |  | 支撑稳定安全，模板平整，合格
主要机具设备名称及数量 |  |  | 砼罐运输车3辆，插入式振捣器2台，吊车1辆
主要技工数量 |  |  | 6人
混凝土配合比报告编号 | 水灰比 | 每m3混凝土中各项材料用量（Kg）
|  | 水泥 | 砂 | 卵石 | 水 |  | 外加剂 | 粉煤灰 | 坍落度 （cm） | 单位体 | 配合比设计的抗压强度
|  |  |  | 或 | [5 empty] | 积重量
|  |  |  | 碎石 | [5 empty] | （Kg/m3） | 龄期（天） |  | 强度（Mpa）
施工配合比 | [10 empty] | --- |  | ---
现场施工技术员意见： | [7 empty] | 工地试验室检测工程师意见：
现场具备砼浇筑条件，申请砼浇筑 | [7 empty] | 同意浇筑
|  | 日期： | [7 empty] | 日期：
专业监理意见：
同意浇筑
日期：
材试专业监理意见：
同意浇筑
日期：

## 水下灌注记录
灌注桩水下混凝土灌注现场记录表
QLJ7
工程名称 | [11 empty] | 灌注开始日期
桩号及工程部位 | [11 empty] | 灌注完成日期
设计钻孔桩直径(cm) |  |  |  |  | 设计孔底高程(m) | [6 empty] | 设计桩顶高程(m)
测量基准面高程 (m) |  |  |  |  | 灌注前孔底高程(m) | [6 empty] | 灌注后桩顶高程(m) |  | 26.32
护筒顶高程(m) |  |  |  |  | 导管长度(m) | [6 empty] | 导管分节(节) |  | 0
混凝土强度(Mpa)
混凝土配合比 |  |  | 水： |  | 水泥： |  |  | 砂： |  |  | 石： |  | 外掺剂：
实测坍落度(cm)
计算混凝土数量(m3) | [9 empty] | 实灌混凝土数(m3)
时间 | 总孔深(m) | 基准面到混凝土顶面高度(m) |  | 混凝土浇筑厚度(m) |  | 拆除导管 |  |  |  |  | 基准面至导管顶面高度(m) |  | 导管埋深(m) | 重要记事：钢筋位置情况、孔内情况、停灌原因，停灌时间，事故原因和处理情况等重要记事。
[6 empty] | 导管总长(m) | 拆除长度(m) |  | 剩余长度(m)
1 | 2 | 3 |  | 4=2-3 |  | 5 | 6 |  | 7=5-6 |  | 8 |  | 9=7-(3+8)
17:23 | 26.32 | 22.67 |  | 3.64 |  | 27 | 0 |  | 27 |  | 0.29 |  | 4.04
18:07 | 26.32 | 20.0639 |  | 6.2561 |  | 27 | 2 |  | 25 |  | 0.28 |  | 4.6561
18:51 | 26.32 | 17.3112 |  | 9.0088 |  | 25 | 4 |  | 21 |  | 0.29 |  | 3.3988
19:35 | 26.32 | 14.2576 |  | 12.0624 |  | 21 | 2 |  | 19 |  | 0.29 |  | 4.4524
20:19 | 26.32 | 11.9073 |  | 14.4127 |  | 19 | 2 |  | 17 |  | 0.28 |  | 4.8127
21:03 | 26.32 | 7.9761 |  | 18.3439 |  | 17 | 4 |  | 13 |  | 0.3 |  | 4.7239
21:47 | 26.32 | 5.0305 |  | 21.2895 |  | 13 | 4 |  | 9 |  | 0.27 |  | 3.6995
22:31 | 26.32 | 2.2337 |  | 24.0863 |  | 9 | 2 |  | 7 |  | 0.31 |  | 4.4563
23:15 | 26.32 | 0 |  | 26.32 |  | 7 | 7 |  | 0 |  | 0.33
检查人： | [7 empty] | 质检负责人：
Note on D9: 护筒顶

## 砼施工记录
混凝土施工检查记录表
工程名称 | [6 empty] | 浇筑开始时间
桩号及工程部位 | [6 empty] | 浇筑完成日期
检查项目 |  | 检查情况记录 | [8 empty] | 备注
混凝土强度（MPa）
混凝土来源
混凝土配合比 |  | 水泥:细集料:粗集料:水:外加剂:粉煤灰= |  |  | ： |  | ： | ： | ： | ：
混凝土施工配合比 |  | 水泥:细集料:粗集料:水:外加剂:粉煤灰= |  |  | ： |  | ： | ： | ： | ：
混凝土水泥用量(kg/m3)
混凝土水灰比
材料情况 | 水泥
| 砂 | [9 empty] | 含水率：
| 石 | [9 empty] | 含水率：
水
掺合料
外加剂
实测坍落度(mm)
拌和方式 |  | 机械拌和
振捣方式 |  | 附着式及插入式振捣
运输方式 |  | 砼罐车
施工间断记录 |  | 无
天气情况 |  |  | 气温(°C) | 最高 |  |  |  | 最低
试件编号
监理意见：
检查人： | [5 empty] | 质检负责人：

## 监抽钢筋检表
钻 (挖) 孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装现场质量检验表
ZJ8.3.1-4
工程名称 | [11 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [11 empty] | 检验日期
基本要求 |  |  | R1.钢筋安装保证设计要求的钢筋根数。 R2.钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋无两个接头。 R3.钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定。 R4.受力钢筋表面无裂纹及其它损伤。 R5.钢筋的保护层垫块分布均匀，数量及材料性能满足设计要求和有关技术规范的规定。 R6.钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋未出现移位。
项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 |  | 实测值或实测偏差值 | [8 empty] | 检查方法和频率
1 | 主筋间距（mm） | ±10 |  | 应测 | 36 | 处，实测 | 36 | 处，合格 | 35 | 处，合格率为 | 97.2% |  | 尺量：每段测2 个断面
|  | 157 |  | 数据详见钢筋安装现场检查记录表TJ8-
2 | 箍筋或螺旋筋间距(mm) | ±20 | [10 empty] | 尺量：每段测10个间距
3 | 钢筋骨架外径或厚、宽 ( mm ) | ±10 | [10 empty] | 尺量：每段测2个断面
4 | 钢筋骨架长度 ( mm ) | ±100 | [10 empty] | 尺量：每个骨架测2 处
5 | 钢筋骨架底端高程(mm) | ±50 | [10 empty] | 水准仪:测顶端高程测， 用骨架长度计算
6△ | 保护层厚度 ( mm ) | +20，-10 | [10 empty] | 尺量: 测每段钢筋骨架外侧定位块处
现场监理意见：
抽检是否合格： R是 □否
签名：
专业监理工程师意见：
抽检是否合格： R是 □否
签名：

## 监抽钢筋安装记录表
钢筋安装现场检查记录表
TJ8-
工程名称 | [8 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [8 empty] | 检验日期
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面 | -2 | 3 | -11 | -4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | -3 | -10 | 6 | 0 | 7 | -10 | 0 | 4 | 5 | -7 | 6
|  |  | -8 | -4 | -3 | -8 | -6 | -7 | 8 | 3 | -4 | 1 | 4 | -3 | -9 | 0 | 2 | -2
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
/
/
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距 | /
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距 | /
钢筋骨架尺寸 (mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测 | [10 empty] | /
钢筋骨架尺寸 (mm)(宽、高或直径) | ±5
/
钢筋骨架长度 (mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面 | /
弯起钢筋位置 (mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
/
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
/
|  | 尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处 | /
检查人： | [14 empty] | 质检负责人：

## 监抽钻孔桩检表
钻孔灌注桩现场质量检验表
ZJ8.5.2
工程名称 | [5 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | [5 empty] | 检验日期
基本要求 |  |  | R1.成孔后清孔，并测量孔径、孔深、孔位和沉淀厚度，确认满足设计要求并符合施工技术规范规定后，灌注水下混凝土。 R2.水下混凝土连续灌注，灌注时钢筋笼无上浮。 R3.嵌入承台的锚固钢筋长度未小于设计要求的锚固长度。
项次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允 | 实测值或实测偏差值 |  | 检查方法及频率
许 偏 差
1△ | 混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  |  | 按附录D检查
2 | 桩位 （mm） | 群 桩 |  | ≤100 | / |  | 全站仪或经纬仪：每桩检查
|  | 排架桩 | 允 许 | ≤50
|  |  | 极 值 | ≤100
3△ | 孔 深（m） |  |  | ≥设计值 |  |  | 绳测量：每桩测量
4 | 孔 径（mm） |  |  | ≥设计值 |  |  | 探孔器：每桩测量
5 | 钻孔倾斜度（mm） |  |  | ≤1％S，且≤500 |  |  | 用侧壁（斜）仪或钻杆垂线法：每桩检查
6 | 沉淀厚度（mm） |  |  | 满足设计要求 |  |  | 沉淀盒或标准测锤：每桩检查
7 | 桩身完整性 |  |  | 每桩均满足设计要求；设计未要求时，每桩不低于Ⅱ类 |  |  | 满足设计要求；设计未要求时，抽样低应变放射波法或超声波透射法：每桩检测
外观要求 |  |  |  | R1.凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土。 R2.裂缝：无宽度超过设计规定限值的非受力裂缝； R3.孔洞：无深度超过保护层厚度的孔穴； R4.露筋：无露筋和因绣胀引起的混凝土剥落，引发更大面积的锈蚀； R5.蜂窝、疏松：单个面积不大于0.04㎡ ，或总面积不超过所在面面积的2%，或深度不 超过15mm及1/2保护层厚度； R6.麻面：麻面总面积不超过所在面面积的6%； R7.外形缺陷：无影响结构使用功能或构件安装的外形缺陷及深度超过1/2保护层厚度的 啃边、蹦角。
现场监理意见：
抽检是否合格： R是 □否
日期：
专业监理工程师意见：
抽检是否合格： R是 □否
日期：

## 钢筋顶水准
水准仪测量记录表
|  |  | 工程部位： |  |  |  | 检测日期：
CJ5-
测点 | 水准尺读数 |  |  | 视线高 | 高程 | 设计高程 | 偏差值(mm) | 备注
| 后视 | 中间点 | 前视 |  | （m） | (m)
测量: |  |  | 计算: |  |  | 复核:

## 孔底水准
水准仪测量记录表
|  |  | 工程部位： |  |  |  | 检测日期：
CJ5-
测点 | 水准尺读数 |  |  | 视线高 | 高程 | 设计高程 | 偏差值(mm) | 备注
| 后视 | 中间点 | 前视 |  | （m） | (m)
测量: |  |  | 计算: |  |  | 复核:

## 桩顶水准
水准仪测量记录表
|  |  | 工程部位： |  |  |  | 检测日期：
CJ5-
测点 | 水准尺读数 |  |  | 视线高 | 高程 | 设计高程 | 偏差值(mm) | 备注
| 后视 | 中间点 | 前视 |  | （m） | (m)
测量: |  |  | 计算: |  |  | 复核:

## 成孔平面
全站仪平面位置检测表
|  |  |  | 工程部位： | [6 empty] | 检测日期：
CJ9-
测站点编号 | 测站点坐标 |  | X= |  | 后视点 编 号 |  | 后视点 坐 标 | X= |  | 后视 极坐标 |  | 气压
|  |  | Y= |  |  |  |  | Y= |  |  |  | 温度
|  |  | H= |  |  |  |  | H= |  |  |  | 仪高
里程桩号(墩台编号)及位置 | 设计坐标 |  |  |  | 实测坐标 |  |  |  | 差值 |  | 偏位 √(△X2+△Y2 ) | 备注
| Ｘ |  | Ｙ |  | Ｘ |  | Ｙ |  | △X | △Y
测量： |  | 计算： |  |  |  | 复核：

## 钢筋安装记录表-备用 (hidden)
0
钢筋安装现场检查记录表
施工单位： | [13 empty] | 合同号：
监理单位： | [13 empty] | 合同号：
TJ8-
工程名称 | CK1+579.5 C匝道3号大桥 | [7 empty] | 施工日期
桩号及工程部位 | 8#桥台8-1桩基础钢筋 | [7 empty] | 检验日期
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 实测值或实测偏差值
主筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每段检查2个断面 | 1 | 0 | 7 | -6 | -9 | -9 | -10 | 0 | 4 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | -9 | 5 | -1 | 6 | 4 | 1
|  |  | -6 | 6 | 9 | 3 | -2 | 8 | 5 | -1 | 9 | -2 | 8 | 1 | -2 | -4 | -6 | 4 | -3 | 9 | 6 | 6
|  |  | 10 | 7 | 0 | -6 | -4 | -3 | 10 | 3 | 4 | -6 | -6 | 3 | -10 | -8 | -6 | 5 | -5 | 8 | 10 | -1
|  |  | -2 | -8 | -1 | 9 | 10 | -6 | -5 | 0 | 3 | 10 | -5 | 1 | -2 | 5 | -5 | -3 | 7 | -8 | 9 | -7
|  |  | -1 | -1 | 8 | 10 | 6 | -4 | -7 | -2 | -4 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | -4 | 10 | 10 | -9 | -8 | 0
|  |  | -7 | 1 | 12 | -8 | -8 | -6 | 7 | 9 | -10 | -7 | 8 | 8 | -3 | 0 | -6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1
|  |  | -9 | 5 | 9 | -7 | -3 | 7 | 7 | 5 | 7 | -9 | 6 | -2 | 2 | -1 | -5 | 8 | 3 | -5 | 5 | 10
|  |  | 11 | 5 | 3 | 10 | -5 | -8 | -2 | 5 | 9 | -2 | 5 | -9 | 2 | 5 | -2 | -1 | -2 | -1 | 4 | 5
|  |  | 7 | 5 | -5 | -1 | 6 | -7 | -6 | 7 | 0 | 3 | 10 | -1 | -3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -1
受力钢筋间距 (mm) | 1、两排以上排距为：±5；2、同排梁、板、拱肋及拱上建筑为： ±10 (±5) ；3、同排基础、锚碇、墩台 、柱为： ±20； | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件 检查3个断面
/
/
箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 (mm) | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
/
箍筋、螺旋筋间距 (mm) | ±20 | 尺量：每段测10个间距 | -15 | 20 | -1 | 0 | -21 | -11 | -5 | -5 | 6 | -20 | -13 | -5 | 20 | -10 | -19 | 15 | -14 | -13 | 15 | -13
|  |  | 3 | -9 | 4 | 12 | 18 | 1 | -18 | 20 | -2 | -12
钢筋骨架尺寸(mm) (长) | ±10 | 尺量：按骨架总数30% 抽测 | [10 empty] | /
钢筋骨架尺寸 (mm)(宽、高或直径) | ±5
/
钢筋骨架长度(mm) | ±100 | 尺量：每个骨架测2处
钢筋骨架外径或厚、宽 (mm) | ±10 | 尺量：每段测2个断面 | -2 | -9 | -1 | -1 | -6 | -7
弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
/
保护层厚度(mm) | ±20，-10 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
/
|  | 尺量：测每段钢筋骨架 外侧定位块处 | 10
检查人： | [14 empty] | 质检负责人：

## 申请批复单 (hidden)
达州绕城高速公路西段工程项目
工序检验申请批复单
施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司 |  | 合同号： RX1 .
监理单位：四川公路工程咨询监理有限公司 |  | 合同号： JL1 .
JB43
所属分部工程名称 | 0
分项工程名称 | 下部构造
工程地点及桩号 | 0
具体部位 | 0
检验内容 | 桩位、孔深、孔径
施工单位递交日期和签字 | 年 月 日 质检负责人签字：
要求到场检验日期 | 年 月 日
监理员、专业监理工程师意见和签字 | 质量证明文件
监理员意见： | 1、
经检查，该作业工序分项工程 | 2、
£符合£不符合设计和规范要求。 | 3、
签字： 年 月 日
专业监理工程师意见： | 质检负责人收到日期：
£同意进行下道工序施工。
£不同意进行下道工序施工。
签字： 年 月 日 | 签字： 年 月 日
注：隐蔽工程报验清单所涉工程工序不使用本表报验。

## 冲孔 (hidden)
钻孔记录表(冲孔)
工程名称 |  | 0 |  |  | 桩号及工程部位 |  | #REF! |  |  |  |  | 钻孔开始时间 |  |  |  | 1900 |  | 1 |  | 0 |  | “参数表”冲孔按钮，链接此框内数据后台运行
墩(台)号 |  | 0 |  |  | 桩编号 |  | #REF! |  |  |  |  | 钻孔结束时间 |  |  |  | 1900 |  | 1 |  | 0 |  | 判定 | 0
桩径(m) |  | 0 |  |  | 护筒长度(m) |  | 2 |  | 护筒埋深(m) |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 钻头型式及直径(cm) |  |  | 梅花钻-2 |  | N列最后值 | 2.15 | 每次孔深平均值 | 0
钻头重量(Kg) |  | 4000 |  |  | 护筒顶高程(m) |  | 0 |  | 设计孔底高程(m) |  |  |  |  | 0 |  |  | 钻孔理论深度(m) |  |  | 0 |  | 实测孔深（m） | 0 | 钻孔出现负值次数 | 0
时 间 | [5 empty] | 工作内容 | 冲程(m) | 冲击次数(次/分) |  | 检孔深度(m) | 孔底标高(m) |  | 钻进深度(m) |  |  | 孔内水位(m) |  | 泥浆搅拌 |  | 地质情况描述 |  | 深度偏差（cm） | -20 | 20
年月日 | 起 |  | 止 | 共计（小时）
| 时 分 |  | 时 分 | [9 empty] | 本次 |  | 累计 |  |  | 比重 | 粘度
0 | 07:43 |  | 13:20 | 5.6 |  | 冲孔 | 1 | 9 |  | 2.15 | -2.15 |  | 2.15 |  | 2.15 | -0.338 |  | 1.13 | 22 | 黏土 | 1 | 工程名称 | 0 |  |  | 1900 | 1 | 0 | 1
[21 empty] | 2 | 桩号及部位 | #REF! |  |  | 1900 | 1 | 0
[21 empty] | 3 | 墩台号 | 0 | 护筒埋深 | 1.7
[21 empty] | 4 | 桩径 | 0 | 设计孔底高程 | 0
[21 empty] | 5 | 钻头重量 | 4000 | 钻头直径 | 梅花钻-2
[21 empty] | 6 | 桩编号 | #REF! | 钻孔理论深度 | 0
[21 empty] | 7 | 护筒长度 | 2
[21 empty] | 8 | 护筒顶高 | 0
[21 empty] | 1 | 工程名称 | [6 empty] | 2
[21 empty] | 2 | 桩号及部位
[21 empty] | 3 | 墩台号 |  | 护筒埋深
[21 empty] | 4 | 桩径 |  | 设计孔底高程
[21 empty] | 5 | 钻头重量 |  | 钻头直径
[21 empty] | 6 | 桩编号 |  | 钻孔理论深度
[21 empty] | 7 | 护筒长度
[21 empty] | 8 | 护筒顶高
[21 empty] | 1 | 工程名称 | [6 empty] | 3
[21 empty] | 2 | 桩号及部位
[21 empty] | 3 | 墩台号 |  | 护筒埋深
[21 empty] | 4 | 桩径 |  | 设计孔底高程
[21 empty] | 5 | 钻头重量 |  | 钻头直径
[21 empty] | 6 | 桩编号 |  | 钻孔理论深度
[21 empty] | 7 | 护筒长度
[21 empty] | 8 | 护筒顶高
[21 empty] | 1 | 工程名称 | [6 empty] | 4
[21 empty] | 2 | 桩号及部位
[21 empty] | 3 | 墩台号 |  | 护筒埋深
[21 empty] | 4 | 桩径 |  | 设计孔底高程
[21 empty] | 5 | 钻头重量 |  | 钻头直径
[21 empty] | 6 | 桩编号 |  | 钻孔理论深度
[21 empty] | 7 | 护筒长度
[21 empty] | 8 | 护筒顶高
[21 empty] | 1 | 工程名称 | [6 empty] | 5
[21 empty] | 2 | 桩号及部位
[21 empty] | 3 | 墩台号 |  | 护筒埋深
[21 empty] | 4 | 桩径 |  | 设计孔底高程
[21 empty] | 5 | 钻头重量 |  | 钻头直径
[21 empty] | 6 | 桩编号 |  | 钻孔理论深度
[21 empty] | 7 | 护筒长度
[21 empty] | 8 | 护筒顶高
[21 empty] | 1 | 工程名称 | [6 empty] | 6
[21 empty] | 2 | 桩号及部位
[21 empty] | 3 | 墩台号 |  | 护筒埋深
[21 empty] | 4 | 桩径 |  | 设计孔底高程
[21 empty] | 5 | 钻头重量 |  | 钻头直径
[21 empty] | 6 | 桩编号 |  | 钻孔理论深度
[21 empty] | 7 | 护筒长度
[21 empty] | 8 | 护筒顶高
[21 empty] | 1 | 工程名称 | [6 empty] | 7
[21 empty] | 2 | 桩号及部位
[21 empty] | 3 | 墩台号 |  | 护筒埋深
[21 empty] | 4 | 桩径 |  | 设计孔底高程
[21 empty] | 5 | 钻头重量 |  | 钻头直径
[21 empty] | 6 | 桩编号 |  | 钻孔理论深度
[21 empty] | 7 | 护筒长度
[21 empty] | 8 | 护筒顶高